Отчёт об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Воробьёвской начальной общеобразовательной школы на 2022-2023 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятий | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1.Открытость и доступность информации об организации | | | | | |
| На стендах в помещении школы не размещена информация:  -о структуре и органах управления образовательной организации:  фамилии, имена , отчества и должности руководителей | Разместить недостающую информацию на стенде в помещении:  -о структуре и органах управления образовательной организации:  фамилии, имена, отчества и должности руководителей | 15.05.2022г. | Директор школы  Агеева Г.Н. | информация о структуре и органах управления образовательной организации:  фамилии, имена, отчества и должности руководителей размещены на стенде в помещении школы | Сентябрь 2022г. |
| 3.Доступность услуг для инвалидов | | | | | |
| Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учётом доступности инвалидов | Создание доступной среды для инвалидов: обустройство пандуса | 01.11.2022г. | Директор школы | Приобретён съёмный пандус для инвалидов | Ноябрь 2023г. |
| Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов | 01.09.2022г. | Агеева Г.Н. | Выделено место для стоянки автотранспортных средств инвалидов | Октябрь 2023г. |
| Создание доступной среды для инвалидов: оборудование санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.09.2024 | Директор школы |  |  |
| Оборудование помещений общего пользования (коридоры поручнями) | 01.09.2023г. | Агеева Г.Н. |  |  |
| Приобретение специального оборудования для инвалидов и обучающихся с ОВЗ | 01.09.2023г. | Директор школы | Приобретены тактильные таблички для слабовидящих обучающихся | Март 2023г. |
| Обеспечение консультирования на постоянной основе инвалидов, обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей) педагогом-психологом школы | 01.09.2022г. | Агеева Г.Н. | В школу для консультаций принят педагог-психолог | Декабрь 2023г. |

Директор школы: Агеева Г.Н.